Projekts:  «Izglītošana kā instruments HIV profilaksē»                         IZPILDES TĀME

| Tāmes pozīcijas | Kopējā summa, USD | Kopējā summa, LVL | Febr. | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Septem-bris | Kopā iztērēts, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta administrācija, atlīdzības | 100,00 | 52,51 | 0 | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,26 | 52,51 |
| Projekta vadītājs, koordinators | 50,00 | 26,25 | 0 | 13,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,13 | 26,25 |
| Projekta grāmatvedis | 50,00 | 26,26 | 0 | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,13 | 26,26 |
| Projekta personāls, honorāri / atlīdzības | 1800,00 | 945,18 | 0 | 236,30 | 189,04 | 236,30 | 141,78 | 141,78 | 82,63 | 1027,83 |
| 1. Lektors, HIV jautājumi | 900,00 | 472,59 | 0 | 118,15 | 94,52 | 118,15 | 70,89 | 70,89 | 47,26 | 519,86 |
| 2. Lektors, HCV, TB, STD jautājumi | 900,00 | 472,59 | 0 | 118,15 | 94,52 | 118,15 | 70,89 | 70,89 | 35,37 | 507,97 |
| Citi izdevumi | 350,00 | 183,78 | 14,00 | 0 | 28,35 | 21,71 | 1,40 | 14,77 | 20,90 | 101,13 |
| Transporta izdevumi Rīgas cietumu apmeklējumiem | 112,00 | 58,81 | 14,00 | 0 | 5,00 | 3,00 | - | 6,50 | - | 28,50 |
| Transporta izdevumi ārpus Rīgas cietumu apmeklējumiem | 216,00 | 113,42 | 0 | 0 | 15,85 | 18,71 | 1,40 | 8,27 | 15,95 | 60,18 |
| Telefona apmaksa koordinēšanai | 22,00 | 11,55 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 12,45 |
| Kopā, projekts, finansējums no ASV Vēstniecības | 2250,00 | 1181,47 | 14,00 | 262,55 | 217,39 | 258,01 | 143,18 | 156,55 | 129,79 | 1181,47 |
| Biedrības līdzfinansējums | 130,00 | 68,26 | 7,40 | 1,30 | 33,90 | 27,56 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 77,16 |
| Piemaksa projekta vadītājam, koordinatoram | 50,00 | 26,26 | 0 | 0 | 13,13 | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 26,26 |
| Piemaksa grāmatvedim | 50,00 | 26,25 | 0 | 0 | 13,12 | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 26,25 |
| Kanceleja | 15,00 | 7,87 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 |
| Pusdienu apmaksa pie tālo (> 100 km) cietumu apmeklējumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,60 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 8,35 |
| Bankas komisijas | 15,00 | 7,88 | 1,15 | 1,30 | 3,05 | 1,30 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 10,05 |
| Kopā projekts | 2380,00 | 1249,74 | 21,40 | 263,85 | 251,29 | 285,57 | 148,18 | 157,55 | 130,79 | 1258,63 |

Biedrības “Apvienība HIV.LV” valdes priekšsēdētājs                                                                                                       A. Molokovskis