РАБОЧИЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ГРАНТОВ

Название и адрес организации: Исполнитель — неформальная инициативная группа потребителей наркотиков «Двери»
                                                               Администратор - Общество «Объединение HIV.LV», Gaismas ielā, 19, k-8 – 201, Ķekava,  Ķekavas novads, Latvija, LV-2123

Ответственное лицо: Программная часть - Руководитель проекта Юрис Экштейнс
                                         Административная часть — Председатель правления Александрс Молоковскис

| Название проекта: Свой взгляд |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: (сформулируйте цель проекта кратко): - Оценить качество программ обмена шприцев и программ заместительной терапии в городах Рига, Огре и Олайне с точки зрения потребителей этих услуг. - Составить отчёт об удовлетворённости клиентов программами и разработать конкретные предложения Центру Профилактики и контроля заболеваний. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта (перечислите основные задачи проекта. Постарайтесь, чтобы их было не более трех) | Мероприятия (Перечислите мероприятия, в соответствии с задачами) | Сроки (или периодичность мероприятий) |  | Результаты (опишите, каких результатов планируете достичь, и какие показатели этих достижений) |  |  |
| 1. Проведение анкетирования по качеству услуг. | 1. Обучение интервьеров для реализации проекта. | 2013.01.07 - 08.07 |  | Заключены договоры. Обучено 5 интервьюеров. |  |  |
|  | 2. Разработка анкет. Ознакомление интервьюеров с анкетами. Инструктаж. | 2013.08.07 - 12.07 |  | Готова анкета. Интервьюеры проинструктированы |  |  |
|  | 3. Анкетирование. | 2013.12.07- 16.09 |  | Опрошено 100 клиентов пунктов обмена шприцев и 100 клиентов программ заместительной терапии метадоном |  |  |
| 2. Документирование случаев нарушения прав потребителей инъекционных наркотиков. | 1. Разработка формы о нарушении прав потребителей инъекционных наркотиков. | 2013.08.07 - 15.07 |  | Готова форма документирования нарушений. |  |  |
|  | 2. Документирование нарушений. | 2013.15.07 – 30.09 |  | Задокументированы нарушения. |  |  |
|  | 3. Обобщение фактов нарушений. | 2013.30.09 - 10.10 |  | Подготовлено сообщение о нарушениях прав на программах по снижению вреда и заместительной терапии метадоном. |  |  |
| 3. Составление отчёта, подготовка рекомендаций. | 1. Обобщение результатов анкетирования. | 2013.15.09 - 15.10 |  | Обработаны анкеты. |  |  |
|  | 2. Анализ сообщений о нарушениях прав, публикация на сайтах , составление информационного листка. | 2013.10.10 - 25.10 |  | Обработаны жалобы на нарушения прав. Составлено и опубликовано обобщение. Составлен, опубликован и распечатан информационный листок. |  |  |
|  | 3. Составление доклада о ситуации с качеством программ. | 2013.10.10 - 30.10 |  | Составлен доклад на латышском языке. Доклад переведён на русский язык. |  |  |
|  | 4. Ознакомление с результатами опроса и подготовка рекомендаций. Ознакомление с результатами проекта Центра Профилактики и контроля заболеваний. | 2013.30.10 - 30.11 |  | Составлены рекомендации по улучшению работы программ снижения вреда и заместительной терапии. Центр Профилактики и контроля заболеваний ознакомлен с докладом и рекомендациями. |  |  |
| 4. Оценка результатов проекта. | Оценка результатов проекта и составление описательного и финансового отчётов. | 2013.15.11- 30.11 |  | Отчёт по проекту донору. |  |  |
| 5. Техническое обслуживание. | Заключение договоров, обеспечение технического обслуживания,обеспе-чение публичности,экспертная оценка. | 2013.01.07 -30.11 |  | Реализованный проект. |  |  |

Руководитель проекта  Юрис Экштейнс                                                            УТВЕРЖДЕНО:

28 июня 2013 г.                                                                                                           Председатель правления                                                     Aleksandrs Molokovskis