Форма финального отчета по проекту

Основная информация

Номер гранта ИОО : 20034905

Название проекта: Доступность медикаментов — право, а не привилегия

Название организации: Biedriba Apvieniba HIV.LV (Общество Объединение HIV.LV)

Контактный человек: Александрс Молоковскис

Полная сума гранта: 24 749 USD

Даты начала и завершения гранта (месяц/день/год): 01.02.2012 — 31.01.2013

Дедлайн для подачи отчета: 28.02.2013

Фактическая дата подачи отчета: 10.03.2013 (задержка произошла в связи с тем, что события, относящиеся к проекту, происходили вплоть до 07.03.2013, что отражено в данном отчёте)

Описательный отчет(10 страниц или меньше)

- Цель проекта

В 1-2 предложениях сформулируйте цель (цели) проекта.

Расширить доступ к медикаментам для лечения ВИЧ инфекции и гепатита С путём влияния на публичную политику, общественные настроения и решения о распределении ресурсов, от которых напрямую зависит качество жизни пациентов Латвии, нуждающихся в дорогостоящем лечении за государственный счёт.

- Описание деятельности

Опишите задачи и деятельность, которую предприняла ваша организация в рамках проекта. Сравните проделанную работу с предполагаемыми мероприятиями, описанными в проектной заявке. Включите партнеров, с которыми сотрудничала ваша организация, и конкретные результаты.  Дайте описание каких-либо конкретных проблем и препятствий, в том числе политических и экономических условий в стране или регионе, которые влияли на деятельность вашей организации.  Мы приветствуем подачу каких-либо материалов (отчетов, брошюр, и тд), которые ваша организация выпустила в связи с этим проектом.

| Запланированные мероприятия и виды деятельности | Время исполнения | Описание проведенной деятельности, результаты, продукты |
| --- | --- | --- |
| Сформировать постоянно действующую рабочую группу НПО и проводить её встречи Проведено 14 встреч | Февраль 2012 — февраль 2013 | Встречи (под протокол) состоялись: 18.01.12, 17.02.12, 29.02.12, 10.03.12, 13.04.12, 10.05.12, 10.06.12, 17.07.12, 30.07.12, 11.10.12, 19.11.12, 13.12.12, 18.01.13, 16.02.13. |
| Презентация результатов проекта «Гепатит С - промедление опасно!» и выработанных в его ходе рекомендаций постоянно действующей рабочей группе НПО: Отчёт о ситуации с гепатитом С (ВГС) и его лечением в Латвии 2011 года был положен в основу работы, так же некоторые рекомендации отчёта повторно были предложены и в рекомендациях по результатам проекта 2012 года. |  |  |
| Разработать детальный план работы постоянно действующей рабочей группы: События развивались очень динамично и по непрогнозируемым сценариям, в связи с продолжавшимися реорганизациями здравоохранения и изменениями нормативных актов,- предусмотреть заранее можно было только первую фазу проекта — исследовательскую. 22.05.2012 - участие в дискуссии круглого стола в доме Евросоюза, в Риге, с ведущими специалистами по лечению гепатита С, семейными врачами, депутатами Парламента, представителями Национальной службы здоровья, для уяснения стартовых позиций в адвокации лечения гепатита С (http://www.esmaja.lv/kalendars/2012-05-22 Diskusija "Šis ir stāsts par dzīvību") |  |  |
| Разработать методологию планируемых анализов ситуации | Февраль — март 2012 | Техническое задание для правового исследования (на русском языке) http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/ToR_Jur_FOSI_RUS.doc (на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/ToR_Jur_Izpete_FOSI.doc) Опросная анкета, с целью узнать проблемы людей, у которых есть гепатит С, или ВИЧ и гепатит С, а так же их мнение о потребностях и барьерax в лечении гепатита С (на русском языке) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/anketa_pacientiem_FOSI_RUS.doc (на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/anketa_pacientiem_FOSI.doc) Сокращённый вариант анкеты для уличной работы (на русском языке) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/FOSI_anketa_ielu_darbsRU.doc (на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/FOSI_anketa_ielu_darbsLV.doc) Руководство по проведению и вопросы для фокус-групп. Целевая группа исследования (выборка): лица, живущие с гепатитом С и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС (на русском языке) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Fokusgrupas_pacientiem_RUS.doc (на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Fokusgrupas_pacientiem.doc) Руководство по проведению интервью экспертов - региональных инфекционистов (только на латышском языке) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Vadlinijas_ekspertu_interv.doc |
| Непосредственно учавствовать в процессе подготовки проектного предложения Глобальному Фонду: мероприятие полностью потеряло актуальность, в связи с реформами Глобального Фонда. Была проведена встреча инициативной группы НПО, сформулированы задачи, одобрен проект Положения о Совете НПО, принят за основу проект Положения о Государственной Координационной комиссии, проведены выборы и официально назначены представители в Делегацию при ГФ от Минздрава и от Совета НПО. Дальнейшая деятельность оказалась бессмысленной. Возможно, в свете решения Секретариата Глобального фонда от 28 февраля 2013 года (ГФ объявил о начале перехода на Новую модель финансирования), работа будет возобновлена, ибо Латвия снова попала в список стран, могущих подавать заявки. |  |  |
| Задача 1: Изучить и проанализировать проблемы с доступом к жизненно необходимым медикаментам, реалистичные возможности к его расширению и определить инструменты для расширения доступа |  |  |
| Правовое исследование Исследование выполнено в соответствии с заданием проектного предложения. Даются ссылки на исследование, кроме того — тексты прикладываются к отчёту. Сделано 18 выводов. | Завершено в мае 2012. Публикация на латышском языке июнь 2012, на русском языке февраль 2013. | Автор — присяжный адвокат Р. Рожкалнс Рассмотрены темы: Параллельный импорт лекарств. Распространение незарегистрированных лекарств в Латвии. Принципы ценообразования лекарств. Изменения в Законе о фармации. Договор партнерства стран Балтии. Выводы. Оригинал исследования на латышском языке: http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Petijums_RozkalnsR.pdf Перевод на русский язык: http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2013/Pravovoje_issledovanije.pdf |
| Составить доклад о проблемах и нуждах сообщества пациентов, живущих с гепатитом С. Доклад составлен в соответствии с заданием проектного предложения. Даются ссылки на документы, кроме того — тексты документов прикладываются к отчёту. Проанкетировано 98 пациентов; Состоялись 3 фокус-группы по 5 пациентов в каждой, — итого выслушаны 15 человек; Интервьюировано 3 региональных инфекциониста (всего таких специалистов в регионах Латвии — 6. Рижские инфекционисты интервьюировались в проекте «Гепатит С — прмедление опасно!», профинансированного ИОО в 2011 году). Разработано, согласовано и утверждено 13 рекомендаций. | Завершено в июле 2012. Публикации на латышском языке июль 2012, на русском языке февраль 2013. | Автор — защитник интересов А.Сея Результаты анкетирования пациентов с гепатитом С и коинфекцией ВИЧ/ВГС (перевод на русский) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2013/Anketirovanije_pacientov.pdf (оригинал на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Anketu_apkopojumsFOSI.pdf) Обобщение ответов участников фокус-групп (пациенты с гепатитом С и двойной инфекцией ВИЧ/ВГС) (перевод на русский) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2013/Fokusgruppi_pacientov.pdf (оригинал на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Fokusgrupas_FOSI_2012.pdf) Сообщение о проблемах и потребностях пациентов, которые живут с гепатитом С, а также о препятствиях к лечению ВГС с точки зрения пациентов, и о возможностях региональных инфекционистов в лечении пациентов с ВГС (перевод на русский) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2013/Resume_VHCpacienti.pdf (оригинал на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Zinjojums_VHC2012.pdf) Доклад по исследованию проблем и нужд сообщества пациентов, живущих с гепатитом С в проекте (перевод на русский) «Доступность медикаментов – право, а не привилегия» (включает в себя рекомендации и комментарии к ним) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2013/Issledovanije_pacienti.pdf (оригинал на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Petijums_pacientiLAT.pdf) |
| Разработать список рекомендаций по расширению доступа к жизненно необходимым медикаментам и довести их до сведения лиц, принимающих решения | Рекомендации утверждены в декабре 2012. Согласованы в январе 2013. | Согласованные с вовлечёнными институциями рекомендации http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2013/Rekomendaciji_Final.pdf Оригинал на латышском языке http://apvienibahiv.lv/docs/729/2013_dazadi/Rekomendacijas_VHC_Final.doc |
| Провести Круглый стол с ответственными чиновниками Присутствовали 25 человек из всех приглашённых учреждений Минздрава и самого министерства, а также представители фармкомпаний MSD, Roche | 16.01.2013 | Повестка дня Круглого стола и список приглашённых организаций на ссылке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/apala-galda-tiksanas-par-hroniska-c-hepatita-arstesanas-pieejamibu-latvija На заседании представлены выполненные в ходе проекта исследования и рекомендации, из проекта вытекающие. Рекомендации обсуждены и откорректированы по принципу консенсуса. |
| Отслеживать ситуацию с формированием списков компенсируемых медикаментов, ценообразованию в рамках компенсационной системы и её финансированию, числу пациентов на лечении: Регулярная деятельность. Данные оперативно обновляются и публикуются на сайте организации Расходы и число пациентов на лечении http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/2013_dazadi/2012_ARV_HCV_izdevumi.xls, цены АРВ- и ВГС- медикаментов http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/2013_dazadi/KZS_HIV_HCV_ARV_2013.xls |  |  |
| Заявить и представить доклад на заседании Парламентской подкомиссии по делам общественного здоровья Даются ссылки на сайт Парламента Латвийской Республики Всего Подкомиссия по делам общественного здоровья провела 4 специализированные встречи по инициативе нашей организации. Парламентская Комиссия по мандатам, этике и заявлениям 20.02.2013 рассмотрела вопрос о дальнейшем продвижении коллективного заявления по 100%-ной компенсации стоимости лекарств для амбулаторного лечения гепатита С http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/B40A5EE312EA84DAC2257B16002ABCB0?OpenDocument&prevCat=11 | 08.05.2012 04.12.2012 22.01.2013 05.03.2013 | Заседание по тенденциям распространения гепатита С в местах лишения свободы и доступности лечения гепатита С (Презентация результатов проекта «Гепатит С - промедление опасно!») http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/48BBD63DE2C29EF7C22579F70025DCCB?OpenDocument&prevCat=11 Заседание по тенденциям распространения ВИЧ-инфекции и актуальным вопросам в обеспечении лечения ВИЧ-инфекции http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/16E69789717D8BD9C2257AC5003C641C?OpenDocument&prevCat=11 Заседание по тенденциям распространения гепатита С и обеспечению лечения гепатита С http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/B89F1DBB65B53F36C2257AFA003CD47D?OpenDocument&prevCat=11 Заседание по ситуации с компенсируемыми медикаментами и возможностям развития компенсационной системы http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/D260FFCD48C3423AC2257B21004AB975?OpenDocument&prevCat=11 |
| Одно из главных достижений в проекте в сфере работы с Парламентом (Саэймой) страны: правительство Латвии всерьёз рассмотрело на своём заседании вопрос о несвоевременном начале лечения ВИЧ-инфекции в Латвии. Официальные материалы: Письмо Парламентской подкомиссии по общественному здоровью Премьер-министру http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/HIV_KK/Saeima_CD4_2013janv.pdf, Ответ Премьер-министра http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/HIV_KK/VMInf_070213_1CD4.doc |  |  |
| Задача 2: Провести адвокационные мероприятия для повышения доступности лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С путём прямого взаимодействия с госструктурами |  |  |
| Отследить выполнение рекомендаций «Отчёта о ситуации с гепатитом С (ВГС) и его лечением в Латвии» В рамках данного проекта, с целью отследить выполнение рекомендаций. проходили индивидуальные встречи с людьми, принимающими решения, в том числе с преставительствами фармкомпаний: с MSD (14.02.2012, 10.05.2012, 26.07.2012), Roche (31.07.2012), с директором Центра Профилактики и контроля заболеваний (по поводу регистра пациентов с гепатитом С 27.07.2012 и 10.09.2012), Парламентским секретарём Минздрава (08.05.2012, 27.07.2012) | Весь период работы. Рекомендации осуществлялись государством постепенно, но, на наш взгляд — успешно. | Некоторые рекомендации выполнены, а некоторые находятся в процессе рассмотрения. Некоторые остались без реакции, но таковых — всего 2. Таким образом, можно сказать, что проект «Гепатит С - промедление опасно!», который ИОО финансировал в 2011 году был успешно реализован Выполненные полностью или частично рекомендации: -Выполнена рекомендация по сохранению 75%-ной компенсации стоимости лекарств для лечения гепатита С , а до 1 апреля 2013 года Минздрав обязался подготовить предложение Правительству повысить уровень компенсации до 90% или 100%. -Введена норма о снижении базовой цены как минимум на 30%, если до срока окончания патента остаётся менее 2 лет. -Регистр пациентов с гепатитом С будет встроен в систему э-здоровья с 01.07.2014. -Выполнена рекомендация по интеграции тюремной медицины в общую: с 01.02.2012 осужденным доступны компенсируемые медикаменты, с 01.01.12 — лабораторные обследования за счёт бюджета общего здравоохранения, с 01.03.2012 — осужденные имеют своего семейного врача, с 01.04.2012 метадон или субоксон следуют за арестованным, заключённым и осужденным в места лишения свободы, если они получали их на свободе. -Представитель организации учавствует в заседаниях Консультаттивного Совета по фармации при Минздраве и включён в общую рассылку всех причастных к Совету. -Центр Профилактики и контроля заболеваний обеспечил за счёт бюджета общего здравоохранения капиллярными экспресс-тестами на ВИЧ, ВГС, ВГВ и сифилис все места лишения свободы. Отчёт об их использовании будет заслушан на заседании Государственной Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ, ТБ, СТЗ 18.12.2013. -В местах лишения свободы осуществлён образовательный проект «Обучение как инструмент профилактики ВИЧ», изданы брошюры по менеджменту побочных явлений АРВ-терапии и приверженности лечению. -Инновативные ингибиторы протеазы — боцепревир и телапревир,- представлены ко включению в список компенсируемых лекарств, предложены базовые цены компенсации. Рассмотрение заявок фармкомпаний — в процессе. Начата программа раннего доступа — 18 пациентов получают боцепревир за счет производителя. -В апреле 2013 по инициативе Национальной Службы здоровья начнутся дискуссии с врачами по методам улучшения приверженности к лечению (относится ко всем группам пациентов, http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/deficits-zalu-kompensacijas-sistema-bus) -Неправительственные организации представили свои предложения по улучшению приверженности (протокол заседания в Минздраве http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/2012_dazadi/NVO_Priekslikumi_pasakumiem_lidzestiba.doc) |
| Вести мониторинг ситуации с бюджетом компенсируемых государством медикаментов, подача предложений Национальной Службе здоровья: Осуществляется постоянно, вне зависимости от проектов. Предложения подавались на всех встречах, которые упомянуты в данном отчёте. |  |  |
| Экспертиза нормативных актов и написание экспертных писем, оформление поправок к Правилам Кабинета министров и решениям Национальной Службы здоровья, оформление законодательных инициатив | 11.03.2012 20.06.2012 06.12.2012 09.10.2012 11.11.2012 28.01.2013 | Юридическое заключение по поправке к Правилам КМ 899 «О порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств для амбулаторного лечения», исключающей пункт 27 о принудительном снижении цены на параллельно импортируемые или распространяемые лекарства http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/apvieniba-hivlv-sniedz-atzinumu Юридическое заключение о порядке оказания секундарной медицинской помощи пациентам с ВИЧ и гепатитом С с 01.01.2013 http://apvienibahiv.lv/aktualitates/jurista-skaidrojums-par-hiv-un-c-hepatita-pacientu-sekundaro-veselibas-aprupi-ar-2013-gada-01-janvar Оценка изменений в Правилах КМ 1046 «Об организации и финансировании здравоохранения» о критериях качества работы семейных врачей и прямого доступа к инфекционисту пациентов с ВИЧ http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/apvienibas-hivlv-viedoklis-par-grozijumiem-ministru-kabineta-2006-gada-19-decembra-noteikumos-nr-104 Юридическое заключение по поводу несоблюденимя Латвией рекомендаций ВОЗ http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/polemika-zakonchilas-nachnjom-dejstvovat "Legal conclusion on the State’s defined (2009) Initiation of asymptomatic HIV infection’s treatment at CD4 cell count <200 cells/ml" http://www.apvienibahiv.lv/actual-news/latvia-cd4-cells-case Juridisks atzinums vai valsts 2009. gadā noteiktais ierobežojums uzsākt bezsimptomu HIV infekcijas ārstēšanu pie CD4 šūnu skaita <200 šūnas/ml ir priekšmets/pamats sūdzībai Tiesībsargam http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/Atzinums_CD4.doc Юридическое заключение по поправке к Правилам КМ 899 «О порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств для амбулаторного лечения» в части индивидуальных компенсаций пациентам http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/nosutits-viedoklis-veselibas-ministrijai Экспертное заключение для Конституционного Суда по поправке к Правилам КМ 899 «О порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств для амбулаторного лечения» в части выписывания в компенсационных рецептах международного непатентованного названия лекарства |
| Участие в заседаниях Совещания Государственных секретарей и заседаниях Комитета Кабинета министров для отстаивания сформулированной точки зрения Участие и презентации на заседаниях межведомственной комиссии по ВИЧ и консультативного совета по фармации, внесение вопросов доступности лечения в их повестку дня Хронологический обзор событий публикуется на http://www.apvienibahiv.lv/jaunumi/hiv-lv-jaunumi-2012 за 2012 год, и на http://www.apvienibahiv.lv/jaunumi за 2013 год. Все протоколы заседаний, оригиналы писем и ответы на них публикуются на http://www.apvienibahiv.lv/starpnozaru-komisijas Заявление Министра здоровья И. Цирцене (в связи с подписанием Договора о совместных закупках лекарств Балтийскими странами) об интересе в общих закупках АРВ-лекарств http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/latviju-interese-kopigie-hiv-zalu-iepirkumi На всех заседаниях Государственной Координационной комиссии по ограничению ВИЧ, ТБ, СТЗ расмматривались актуальные вопросы по тематике данного проекта | 25.01.2012 01.02.2012 13.02.2012 23.08.2012 07.09.2012 28.06.2012 18.12.2012 22.02.2012 20.06.2012 21.11.2012 27.02.2013 23.02.2012 14.02.2013 | Рабочие группы Минздрава: Заслушивание Минздрава по вопросу сотрудничества с неправительственными организациями в Кабинете министров — поднят вопрос участия пациентских организаций в процессе реорганизации Латвийского Центра инфектологии и образования Центра Профилактики и контроля заболеваний Участие в заседании рабочей группы по определению функций создаваемого Центра Профилактики и контроля заболеваний Участие в заседании рабочей группы по реорганизации (ликвидации) Госагенства «Латвийский Центр инфектологии» Рабочие группы по заданиям Министра здоровья: Встреча с Министром здоровья И. Цирцене по проекту изменения процентов компенсаций стоимости лекарств Встреча с директором Национальной Службы здоровья М. Таубе по тому же вопросу Встреча рабочей группы по приверженности к лечению ВИЧ/СПИДа (протокол http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/VMprot_280612_lidzestiba.doc) Совещание рабочей группы по определению необходимого финансирования при смене критериев начала лечения ВИЧ инфекции и количестве пациентов, которым будет необходимо лечение начать (протокол http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/Protokols_181213_ARVT.pdf) Заседания Государственной Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ, ТБ, СТЗ: http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/protHIVKK_febr20121.doc http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/HIVKKprot_nr20_060612.doc http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/HIVKKprot_nr20_060612.doc Протокола ещё нет. В повестку дня следующего заседания включен доклад о результатах данного проекта. Заседания Консультативного Совета по фармации при Минздраве: О включении в состав Совета представителя нашей организации На заседании представлены согласованные рекомендации — результат данного проекта. Рекомендации обсуждены, приняты к сведению. Это совещание даёт возможность Минздраву далее использовать рекомендации нашего общества в работе над нормативными актами. |
| 10.05.2012 Подписан договор о сотрудничестве в сфере семейной политики с Министерством благосостояния. Адвокационные мероприятия в рамках этого договора планируется начать в середине 2013 года http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/ligums-ar-labklajibas-ministriju с |  |  |
| Переписка с ответственными лицами и учреждениями власти Оригиналы писем и ответы на них публикуются на http://www.apvienibahiv.lv/starpnozaru-komisijas | 16.02.2012 02.07.2012 27.07.2012 09.10.2012 28.12.2012 | Письмо председателю Государственной Координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ, ТБ, СТЗ о включении в повестку дня заседания Комиссии 22.02.2012 влпроса о начале лечения ВИЧ инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/par-priekslikumu-atgriezties-pie-pvo-rekomendacijam Письмо Минздраву и Национальной службе здоровья об индикации начала лечения ВИЧ-инфекции в Латвии (лечение начинается при СД4 ниже 200 вместо 350 клеток) http://apvienibahiv.lv/aktualitates/par-hiv-infekcijas-terapijas-uzsaksanas-indikaciju Открытое письмо Минздраву, Национальной службе здоровья, Центру Профилактики и контроля заболеваний, представительствам фармкомпаний “Roche Latvija”, “Merck Sharp&Dohme Latvija о требованиях по улучшению доступа к лечению. На русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/nashi-trebovanija-prosty-i-ponjatny-kak-chinovnikam-tak-i-pacientam-nashi-trebovanija-vypolnimy, на латышском языке http://apvienibahiv.lv/aktualitates/musu-prasibas-ir-vienkarsas-saprotamas-gan-ieredniem-gan-slimniekiem-musu-prasibas-ir-ari-izpildamas Письмо Минздраву и Национальной Службе здоровья об индикации начала лечения ВИЧ-инфекции http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Komisiju_protokoli/VM_NVD_HIV_CD4.doc Письмо Минздрава о смене критериев начала лечения ВИЧ инфекции http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/veselibas-ministrija-raksta-nevalstiskajam-organizacijam |
| Провести Круглый стол с ответственными чиновниками В связи с большим количеством событий с участием чиновников в Парламентской подкомиссии по общественному здоровью, проводить второй круглый стол именно по проекту «Доступность медикаментов — право, а не привилегия» не было необходимости | 22.05.2012 (С Обществом гепатита) 16.02.2013 | Дискуссия круглого стола в доме Евросоюза, в Риге, с ведущими специалистами по лечению гепатита С, семейными врачами, депутатами Парламента, представителями Национальной службы здоровья http://www.hepatits.lv/lv/nozares-eksperti-norada-uz-tuliteju-nepieciesamibu-iesaistit-valsts-augstakas-amatpersonas-c-hepatita-izplatibas-ierobezosanai-latvija-tam-nepieciesams-tikai-miljons-latu Вместо Круглого стола, проведено общее собрание организации — представлено описание проведённой в проекте «Доступность медикаментов — право, а не привилегия» деятельности, обсуждены дальнейшие перспективы в адвокационной работе. |
| Распространение пресс-релизов, пикеты пациентов в общественно-значимые для групп пациентов даты и в дни принятия значимых для обеспечения качества жизни пациентов решений Сбор подписей под законодательной инициативой — 6760 подписей электронных + еще столько же «Общество гепатита» собрало в бумажном виде в аптеках и докторатах страны. Всего собрано более 13 тысяч подписей, из которых признаны годными Центризбиркомом 12 тысяч (граждане ЛР). Публичная кампания в масс-медиа состояла в инициации еженедельной актуализации в самых различных СМИ вопроса о позднем начале лечения ВИЧ в Латвии. Кампания завершилась заявлениями Минздрава, что Латвия терпит убытки о несвоевременного начала лечения и Минздрав будет настаивать на выделении дополнительных средств. Апофеоз кампании — признание проблемы Кабинетом министров в письме Парламенту: на латышском языке http://apvienibahiv.lv/aktualitates/latvija-ka-vieniga-valsts-eiropas-savieniba, на русском - http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/nakonec-to-doshlo Последнее сообщение Минздрава о запросе финансирования: на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/veselibas-ministrija-ar-skaitliem-roka, на русском - http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/minzdrav-latvii-poprosit-u-pravitelstva-deneg-na-lechenie-vich Сообщение на английском языке http://www.apvienibahiv.lv/actual-news/government-recognizes-that-the-current-hiv-patient-treatment-is-delayed | 05.02.2012 25.04.2012 19.05.2012 20.05.2012 21.05.2012 — 21.12.2012 (собрано 6760 подписей) 09.08.2012 — 07.03.2013 02.07.2012 27.07.2012 (16 участников) (изданы 15 плакатов) 17.10.2012 (1000 банкнот) 19.10.2012 (350 банкнот) 05.11.2012 20.11.2012 21.11.2012 (15 участников) (изданы новые 5 плакатов) 22.11.2012 (собрано 750 подписей) 28.11.2012 14.01.2013 14.01.2013 | Вводный пресс-релиз о начале проекта «Доступность медикаментов — право, а не привилегия» На латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/zalu-pieejamiba---tiesibas-nevis-privilegija, на русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/dostupnost-medikamentov--pravo-a-ne-privilegija Пресс-релиз о проекте ИОО «Гепатит — промедление опасно» 2011 года http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/ieslodzitajiem-trukst-zinasanu-par-riskiem-inficeties-ar-hepatitu-c Пресс-релиз о международной кампании «Мы не можем позволить себе не лечить гепатит С» на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/mes-nevaram-atlauties-nearstet-c-hepatitu 20 мая - Международный День памяти умерших от СПИДа Публичные мероприятия в Риге. Афиша мероприятий http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/2012_dazadi/Info_afisa_15052012.pdf, фотогалерея http://www.apvienibahiv.lv/fotogalereja-meroprijatij Сбор подписей под законодательной инициативой о 100%-ной компенсации стоимости медикаментов для лечения гепатита С http://manabalss.lv/par-dzivi-bez-c-hepatita/show?mode=all&type=top Сообщение на сайте Парламента Латвии о принятии инициативы к рассмотрению http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20657-mandatu-komisija-aicina-veselibas-ministriju-vertet-iespeju-palielinat-valsts-atbalstu-hepatita-c-ar Публичная кампания в масс-медиа о несоответствии латвийских «Рекомендаций по лечению ВИЧ-инфекции» международным стандартам. Начало кампании положено публикацией комментария в центральной газете «Диена» http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/2012_dazadi/090812_Diena_HIV.pdf Открытое письмо «Лечение гепатита С в месяц стоит больше, чем человеческая жизнь» Публикация на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/c-hepatita-arstesana-maksa-menesi-vairak-neka-cilveka-dzive, на русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/lechenie-gepatita-s-v-mesjac-stoit-bolshe-chem-chelovecheskaja-zhizn Публичная акция протеста «Лечение гепатита С в месяц стоит больше, чем человеческая жизнь!» с перемалыванием печени в мясорубках одновременно в четырех местах: у Министерства здоровья, у Национальной Службы здоровья, у Центра Профилактики и контроля заболеваний, у представительства фармацевтической компании «Merck Sharp&Dohme» в Латвии. Пресс-релиз на русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/obwestvo-obedinenie-hivlv-provedjot-akciju-protesta-lechenie-gepatita-s-v-mesjac-stoit-bolshe-chem-c, на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/biedriba-quotapvieniba-hivlvquot--rikos-protesta-akciju-c-hepatita-arstesana-menesi-maksa-vairak-nek Изданные плакаты и фотогалерия с мероприятия http://www.apvienibahiv.lv/fotogalereja-meroprijatij Пострелиз по акции: на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/postrelize, пострелиз на русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/postreliz Выпущены «Загробные деньги» Пресс-релиз на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/izlaista-apgroziba-aizkapa-nauda, на русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/vypuweny-v-obrawenie-zagrobnye-dengi «Загробные деньги» разосланы почтой Председателю Парламента, всем 100 депутатам, Президенту, Премьер-министру, Министрам здоровья и финансов, всем работникам Минздрава, Минфина, Национальной службы здоровья, фармкомпаниям, производящим лекарства для лечения ВИЧ и гепатита С. Жалоба Национальной Службе здоровья и Инспекции здоровья о неправомерных требованиях при оказании амбулаторной помощи ВИЧ и ВГС пациентам http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/pacientus-aizstavot Коллективное письмо неправительственных организаций Европарламенту и Совету Европы о развале здравоохранения Латвии с просьбой оценить, способна ли Латвия стать председателем ЕС в 2015 году. Пресс-релиз на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/valsts-gadiem-ilgi-nespej-rast-politisko-gribu-sakartot-veselibas-aprupes-finansejumu, информация на русском языке http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/pismo-evrosojuzu Публичная акция протеста «Хочешь жить – плати сам!» с поеданием печени и запиванием кровью возле Минздрава, и раздачей «Загробных денег» Пресс-релиз на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/protesta-akcija-gribi-dzivot-maksa-pats, Видеосюжет на русском языке http://www.tvnet.lv/online_tv/25115-vichinficirovannije_ustroili_krovavoje_shou Фотогалерея с мероприятия http://www.apvienibahiv.lv/fotogalereja-meroprijatij Коллективное открытое письмо неправительственных организаций Премьер-министру, Министру здоровья и Парламенту о несоответствии лечения Вич инфекции в Латвии международным стандартам. Письмо на английском языке http://www.apvienibahiv.lv/actual-news/joint-open-letter-to-the-heads-of-government-of-latvia, на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/aicinam-jus-parakstit-vestuli-latvijas-valdibai Пресс-конференция «Латвия может достичь нуля новых случаев СПИДа, но хочет ли?» Пресс-релиз на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/latvija-var-sasniegt-nulli-jaunu-aids-gadijumu-bet-vai-velas Один из многих репортажей (на русском языке) http://www.apvienibahiv.lv/novosti-na-russkom/pbk-den-borby-so-spidom Пресс-релиз о Круглом столе по результатм проекта «Доступность медикаментов — право, а не привилегия» в Минздраве. Пресс-релиз на латышском языке http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/preses-pazinojums-par-apalo-galdu Репортаж 1-й программы государственного радио Латвийской Республики о прошедшей дискуссии http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/nacionala-veselibas-dienesta-direktors-maris-taube-ir-apmierinats-ar-apala-galda-diskusiju-par-c-hep Заявление по поводу «технической ошибки», исключившей из оплачиваемых государством анализов все анализы подтверждающей диагностики при гепатите С http://www.apvienibahiv.lv/aktualitates/quottehniskaquot-kluda |
| Задача 3: Улучшить адвокационные навыки представителей сообществ пациентов и усилить медиа адвокацию расширения доступа к лечению ВИЧ инфекции и гепатита С |  |  |
| Тренинг по адвокации для представителей сообществ людей, живущих с гепатитом С и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС В тренинге учавствовали 16 активистов и 3 преподавателя с практическими навыками и теоретическими знаниями в адвокации. Всего — 19 человек. | Октябрь 2012 (второй тренинг будет организован осенью 2013, финансирование имеется) | Программа тренинга по адвокации (Саулгожи, мотель "Бренцис", 12 - 14 октября) http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Programma_AdvTren.pdf Материалы для обучения http://apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Advokacija.zip Впервые в Латвии на сайте организации создан раздел на латышском языке по адвокации http://apvienibahiv.lv/advokacija , базирующийся на материалах для обучения на тренинге |
| Подготовить к самостоятельной активной адвокационной деятельности по одному представителю сообществ пациентов с ВГС и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС К самостоятельной адвокационной деятельности активисты готовятся. Активных и перспективных среди них — как минимум 4 человека. На карте неправительственных организаций пациентов в результате проекта появились две новые организации, намеревающиеся заниматься работой по доступу к лечению гепатита С. | Новые активисты учавствовали во всех публичных акциях и в тренинге. | В ходе проведения фокус-групп выяснилось, что большое количество людей заинтересованы проводить общественную работу собственными силами, но нуждаются в методической поддержке и обучении. Опорной группой активистов явилась группа анонимных алкоголиков. На её основе создана новая неправительственная организация «Resurrection” (http://www.apvienibahiv.lv/organizacijas-apraksts/resurrection), одной из уставных целей которой является работа по улучшению доступности лечения гепатитов зависимым от психоактивных веществ. Этой группе проведён вышеупомянутый тренинг. Кроме этой новой организации, двое освободившихся из тюрьмы мужчин организовали общество инфицированных гепатитами В и С „Žēlsirdibas vara” или „Власть Милосердия” (http://www.pegasuss.lv/ru/missiya) Мужчины приходили за методической помощью, которая и была оказана. |
| Разработать и утвердить позиционный документ по укреплению потенциала пациентских групп и их адвокационной программе Требуется пауза до середины апреля, когда Правительство рассмотрит доклад Минздрава о компенсационной системе | Не выполнено. При сегодняшней динамике событий требуется пауза | Собственная позиция нашей организации неоднократно озвучивалась, что полностью отражено в данном отчёте. Рекомендации, разработанные в ходе проекта, рассмотрены, обсуждены и приняты к исполнению. Рекомендация № 7 о снижении пошлин уже выполнена: с 01.03.2012 пошлины снижены и Кабинет министров распорядился подготовить дополнительные предложения по их снижению к 01.07.2013. (Материалы Кабмина http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274548&mode=mk&date=2013-01-29) События развиваются очень стремительно, поэтому сегодня составленное позиционное письмо уже завтра может устареть. |
| Информирование пациентов о существующей ситуации и её развитии; составление, издание и распространение информационных листовок; оказание индивидуальных консультаций Информационные материалы за неимением свободных средств не печатались в типографии, а тиражировались на чёрно-белом принтере — каждое издание по 50 экземпляров | Оказано 53 консультации через форму письма на сайте организации (электронно); Оказано 62 консультации по телефону; Оказана 431 личная консультация; Оказано 52 до- и после- тестовых консультаций; Оказана помощь в составлении жалоб — 9 пациентам; Создано новых информационных материалов для пациентов: 1 листовка (на двух языках) по изменениям в Правилах выписки компенсируемых медикаментов; 1 буклет (на двух языках) «Почему люди с ВИЧ должны волноваться, если у них Гепатит С?»; 1 буклет для людей, содержащихся в местах лишения свободы (на двух языках) по изменениям в тюремной медицине; 1 буклет на латышском языке «Biedrība 2012.gadā realizē projektu "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija"» |  |
| Еженедельный мониторинг латвийских электронных изданий и отслеживание комментариев; публикации и перепубликации на сайте www.apvienibahiv.lv ; подготовка и публикация ежемесячного бюллетеня — обзора публикаций и общественного мнения (комментариев): Мониторинг проводился ежедневно. Оперативно осуществлялись перепубликации на сайте организации.Анонсы публикаций сразу давались в Твиттере (https://twitter.com/Hiv_Lv , 34 подписчика). Еженедельно (по воскресеньям или понедельникам) дайджест рассылался отдельным подписчикам (20 адресов) и по внутренней рассылке организации (http://health.groups.yahoo.com/group/hivapvienibalv/ , 30 подписчиков). Таким образом, кроме собственно посетителей сайта организации, информацию в концентрированном виде получали дополнительно 84 человека на свои личные э-адреса. По гепатиту С отдельно опубликовано в переводах русский/латышский язык 31 новостное сообщение. Всего на сайте за время проекта с 1 февраля 2012 по 9 марта 2013 опубликовано новостных сообщений: 23 на английском языке, 414 — на латышском языке, 263 — на русском языке. Посещаемость сайта в 2012 году: всего визитов - 1 696 017, в среднем 9 527 посетителей в месяц. |  |  |
| Подготовка и предложение публикаций в масс-медиа, включая электронные, статей и комментариев, публикации в рассылках и на сайте www.apvienibahiv.lv | Публикации в печатной прессе по тематике проекта: Latvijas Avīze - 3, Neatkarīgā Rīta Avīze - 12, Diena - 11, Телеграф - 4, Вести Сегодня - 5, Суббота - 1. Публикации на центральных новостных порталах:Delfi - 5, Kas jauns - 3, TVNET - 8, MixNews - 6 Сюжеты для телевидения: TV24 – 3, LNT – 5, LTV1 – 2, LTV7 – 4, TV3 – 2, ПБК — 2 Давались публикации партнерам в регионе ZIVgydymas.lt, ecuo.org, сообщения посылались в рассылки EHRN, ITPCru, EATG Все перепубликации статей, комментариев, обзоров, видеосюжетов местными и региональными СМИ сосчитать физически невозможно. |  |

Участие представителей общества в мероприятиях, организованных по тематике данного проекта другими организациями

| Даты | Мероприятия | Организатор |
| --- | --- | --- |
| 08. - 09. 11.2012 | Семинар «Этика и критическое мышление в отношениях между пациентами, врачами и фармацевтической индустрией» http://www.veselibasprojekti.lv/upload/HAI_seminara_programma_26okt.pdf | Biedrība “Veselības projekti Latvijai” / Общество «Проекты здоровья Латвии» |
| 28.11.2012 | Конференция «Проблема ВИЧ/СПИДа в обществе и здравоохранении» http://www.masuasociacija.lv/wp-content/uploads/2012/11/KONFERENCE-HIV_AIDS.doc | Ассоциация медсестёр Латвии |
| 29.03.2012,26.04.2012, 24.05.2012,27.09.2012, 18.10.2012 | Обучение (цикл) «Экспертиза НПО в разработке политики здравоохранения» (www.veselibaspolitika.lv , www.dzivibaskoks.lv ) | Biedrība “Dzīvības Koks” / Общество «Дерево жизни» (онкологические пациенты) |
| 27.02.2012 | Конференция «Компенсируемые медикаменты 2013 — 2020» http://www.bigevent.lv/medikamenti | BIG Event в сотрудничестве с учреждениями Минздрава и организациями пациентов |

- Оценка проекта

  - Опишите результаты проекта.

- Одно из главных достижений в проекте в сфере работы с Парламентом (Саэймой) страны: правительство Латвии всерьёз рассмотрело на своём заседании вопрос о несвоевременном начале лечения ВИЧ-инфекции в Латвии. Проблемами доступа к лечению ВИЧ инфекции и гепатита С удалось заинтересовать Парламент и Кабинет министров, то есть — вырваться из бюрократического колеса учрездений Минздрава на более всокий уровень. Минздрав обязан подготовить Доклад Правительству по началу раннего лечения ВИЧ инфекции и увеличению процента компенсации стоимости препаратов для лечения гепатита С до 01 апреля 2013 г..

- Врачи — это объективно!- перестали бояться назначать лечение ВИЧ ранее, чем это положено нормативными актами. Из-за того, что эта тема всё время держалась в напряжении, лечение ВИЧ в 2012 году получили 904 пациента (против 774 в 2011-м). Расширен доступ к компенсируемому лечению гепатита В тенофовиром — 23 пациента (против 5 в 2011-м).

- Выработанные в ходе проекта материалы исследований оказались очень востребованными — только в печатном виде их распространено 55 папок, ещё 15 папок затребовано на заседание Государственной Координационной Комиссии по ограничению распространения ВИЧ, ТБ и СТЗ 15.05.2013, когда Комиссия будет заслушивать наш доклад о проекте.

- Приобретён неоценимый опыт в стратегии  планирования и организации публичных акций.

- Удалось не просто выработать рекомендации, а провети их через процессы согласования со всеми ключевыми фигурантами, включая фармкомпании. Согласованные рекомендации означают, что они будут исполняться более эффективно. 7 рекомендация уже частично исполнена, что отмечено в таблице «продуктов» проекта выше.

Рекомендации (обсуждены с Минздравом, учреждениями прямого подчинения Минздраву и фармкомпаниями на «Круглом столе» по результатм проекта «Доступность медикаментов – право, а не привилегия» 16 января 2013 г. и на заседании Консультативного Совета по фармации при Минздраве 14 февраля 2013 г.)

1). Не допускать ситуаций, когда нормативные акты механически подстраиваются под экономическую ситуацию в стране, не соблюдая интересы пациентов и мнения медиков.

2). Выполнить Распоряжение Кабинета министров № 99 от 12 февраля 2009 года, которое отмечено на портале законов «Likumi.lv» как «действующее»,  и начать внедрение утвержденной Правительством Концепции о развитии Системы Компенсации приобрения лекарств (СКПЛ).

3). Восстановить четыре компенсационные категории в Правилах Кабинета министров № 899 «Порядок компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и медицинского оборудования, предназначенных для амбулаторного лечения» в редакции, существовавшей на 28 февраля 2009 года, и определить, что диагнозы хронических гепатитов В и С подпадают под вторую категорию: «компенсация в размере 90%, если у пациента констатировано такое хроническое заболевание, лечение которого без применения определённых медикаментов осложняет поддержание жизненных функций и / или вызывает тяжелую инвалидность».

4). Ввести 50%-ю компенсацию стоимости вакцин к гепатитам А и В пациентам с хроническим гепатитом С, если вакцинирование признает необходимым врач инфекционист/гепатолог или семейный врач.

5). Увеличить заинтересованность семейных врачей в своевременном распознавании гепатита С и направлении пациентов к инфекционистам или гепатологам, одновременно улучшив доступность подтверждающей диагностики во всех регионах страны. Постановить, что если в образце крови пациента обнаружены антитела к ВГС, этот образец крови исследуется так же и методами подтверждающей диагностики.
6). Ввести в рамках «Э-здоровья» ясную систему учета, наблюдения и оценки экономической эффективности лечения пациентов с хроническим гепатитом С, чтобы была возможность получить достоверные статистические данные, как по общему числу пациентов с гепатитом С, так и о числе пациентов начавших и прекративших лечение, или успешно излеченных.                     
7). Государство должно снизить пошлины на регистрацию лекарств, содержание их в различных регистрах и списках. Кроме того, необходимо обсудить возможность внедрения единой системы национальной регистрации лекарственных средств в трех Балтийских странах, в т.ч. выработать единую политику в установлении госпошлин.

8). Ввести правило, что цены на компенсируемые патентованные медикаменты, включенные в списки В и С, которые находятся на рынке Латвии более 10 лет, базовая цена компенсации существенно снижается.

9). Все скидки, которые применяются в ходе процесса реализации лекарств, должны достигать конечного потребителя — пациента, ибо существующий надзор за применнием наценок на лекарства недостаточно эффективен и система — непрозрачна.

10). Для компенсируемых лекарств ставка НДС не должна превышать 5%.

11). В систему компенсаций необходимо включить инновативные медикаменты для лечения гепатита С.

12). Разработать программы приверженности лечению гепатита С и ВИЧ/СПИДа, которая включала бы в себя эффективный менеджмент побочных эффектов и осуществление лечения в соответствии с международными рекомендациями. Компенсировать приобретение медикаментов для устранения побочных эффектов, нормативно определив необходимые условия назначения этих медикаментов.

13). Государство должно продолжать программу поддержки в отношении бедных, а также ввести аналогичную программу в отношении малообеспеченных жителей страны с диагнозами, при лечении которых доплата за компенсируемые лекарства соизмерима с установленным прожиточным минимумом.

  - Опишите, какие шаги ваша организация предпринимала для оценки проекта и опишите результаты оценки.

Одной из задач постоянно действующей рабочей группы была постоянная оценка хода проекта и воздействия на мишени адвокации, в результате чего корректировались планы адвокационной кампании, её акцентуация и мероприятия. По окончанию проекта его воздействие и результаты будут оцениваться в рамках рутинной уставной деятельности вовлечённых организаций. Ход проекта и его результаты рассмотрены членами организации на общем собрании 16 февраля 2013 г.

  - Помог ли грант от ИОО получить гранты от других доноров? Если да, то как?

Да, помог. Резонансность активностей проекта заинтересовала ITPCru и 14 декабря 2012 г. получен грант на исследование и на адвокационную деятельность. Фармкомпании GSK и MSD решили поддержать 2-й тренинг по адвокации в 2013 году и уже выделили финансирование.

  - Смогла ли ваша организация наладить новые контакты или сети, или же увеличить свою известность на протяжении периода гранта?  Если да, опишите.

Безусловно, авторитет организации очень сильно укрепился и вырос в Латвии. Учреждения Минздрава и сам Минздрав на удивление серьёзно стали относиться к точке зрения и активностям нашей организации. 
Отличные отношения сложились с обществом онкологических пациентов «Дерево жизни», а так же с обществом «Проекты здоровья Латвии». С этими организациями уже организована дискуссия «Чего не хватает НПО, чтобы стать более профессиональными?» 27.12.2012 в Доме Евросоюза (http://esmaja.lv/kalendars/2012-12-27) Начата совместная работа по организации Форума пациентов Латвии в 2013 году.

  - Помог ли грант усилить внутренний потенциал вашей организации?  Если да, то как?

Да, безусловно! Новые 16 активистов, из них один (кстати, практикант ЕССВ) принят на оплачиваемую работу. К работе в проекте были привлечены новые лица — 4 человек, которые ранее не работали в организации.

- Полученный опыт

Каков полученный опыт, который усвоила ваша организация за время выполнения проекта?  Опишите, каким образом ваша организация могла бы действовать по-другому.  Почему?  Каким образом опыт вашей организации мог бы оказаться применим в деятельности других организаций?  Что сработало и почему?

Главный отрицательный опыт — как это ни прискорбно,- не полагаться на предполагаемых партнёров из неправительственных организаций, которые не занимаются проблемами ВИЧ,- в данном случае «Общество гепатита» (как и в проекте 2011 года). Казалось, хорошо спланированную заранее работу пришлось перепланировать и искать новых исполнителей.

Главный положительный опыт — приобретённые навыки адвокационных акций, как публичных, так и с помощью писем и экспертных заключений.

Государственные структуры, в случаях хорошо спланированных и профессионально осуществлённых адвокационных действий, идут на уступки и реальное сотрудничество.  Очень важно заинтересовать проблемами Парламент на уровне комиссий! К сожалению, заинтересовать просто отдельного (-ных) депутата — не даёт эффекта (к примеру, инициативы двух депутатов по снижению ставок НДС на компенсируемые лекарств не дали эффекта, даже остались не замечены). Важна работа именно сразу с группой депутатов на уровне Комиссий или Подкомиссий, хотя целью, конечно, должен являться Председатель Комиссии или Подкомиссии.

Публичность и открытость организации, хорошо работающий веб-сайт организации, оперативно пополняемый информацией — один из залогов успеха в адвокации.

Анализ исполнения рекомендаций проекта 2011 года доказывает, что результаты адвокации чаще всего не проявляются немедленно в ходе проекта, а с течением времени (лет) после его окончания.
Материалы проектов надо издавать типографским способом в виде брошюры — для удобства, солидности и долговечности в употреблении, ибо такие материалы имеют ценность несколько последующих лет.

- Следующие шаги

Дайте описание ваших следующих мероприятий, которые ваша организация собирается предпринять, чтобы продолжить наработанное во время проекта. Мы заинтересованы в получении ваших кратких рекомендаций для программы Общественное Здоровье для рассмотрения будущей работы в соответственной сфере.

Процесс адвокации, начаты в данном проекте, продолжается в рамках гранта ITPCru/TIDES Foundation (проект «За полнокровную жизнь!») и далее в рамках регулярной адвокационной деятельности организации. В момент подачи настоящего отчёта ясны следующие мероприятия:

| Мероприятие | Дата | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Публичная акция «Пробег за лечением» на бульваре Бривибас, в Риге, вдоль здания Кабинета министров Латвии | Апрель 2013, в день заседания Правительства — рассмотрение Доклада Минздрава о финансовом состоянии системы государственной компенсации стоимости лекарств для амбулаторного лечения | Адвокационный фонд организации |
| Подача жалобы Омбудсмену Латвийской Республики на несвоевременное начало лечения ВИЧ-инфекции в стране | 25 марта 2013 | Адвокационный фонд организации |
| Доклад о результатах проектов «Доступность медикаментов — право, а не привилегия» и «За полнокровную жизнь!» на очередном заседании Государственной Координационной Комиссии по ограничению распространения ВИЧ, ТБ и СТЗ | 15 мая 2013 | Регулярная деятельность |
| Публичные мероприятия, приуроченные к Дню памяти умерших от СПИДа, Всемирным дням гепатита С и СПИДа | 17 мая 2013, 26 июля 2013, 29 декабря 2013 | Адвокационный фонд организации + совместно с обществом АГИХАС |
| 2-й тренинг по адвокации для представителей сообществ людей, живущих с гепатитом С и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС (той же группе участников, которая обучалась на 1-м тренинге) | Сентябрь — октябрь 2013 | Финансирование от фармкомпаний MSD и GSK |
| Доклад об эпидемиологической ситуации с ВИЧ, гепатитами В и С на очередном заседании Государственной Координационной Комиссии по ограничению распространения ВИЧ, ТБ и СТЗ | 18 сентября 2013 | Регулярная деятельность |

Финансовый отчет

Пожалуйста, опишите , каким образом расходовались средства на этот грант, начиная с даты начала работы по гранту. Сравните расходы с бюджетом, поданным в составе грантовой заявки, и опишите, имеются ли какие-либо значительные различия. Если расходы по гранту были превышены, опишите, каким образом были получены дополнительные средства. Представьте в описании какие-либо иные источники доходов, которые ваша организация получила на этот проект. Если существует остаток средств, опишите это. Шаблон финансового отчета прилагается, если нужно можете его изменять.

Исполнение бюджета представлено отдельным файлом 25 февраля 2013 года. Спланировать бюджет для объёмного, насыщенного разнородными активностями проекта достаточно сложно наперёд. Поэтому, принимая по-умолчанию, что в проектах от 7 до 10 % общего бюджета можно перераспределять, в данном проекте сумма перераспределения внутри бюджетных позиций составила 1,83 % (453 доллара всего).

Председатель Правления Общества «Объединение HIV.LV»                                                  А. Молоковскис