РАБОЧИЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ГРАНТОВ

Название и адрес организации: Исполнитель — неформальная инициативная группа потребителей наркотиков «Двери»
                                                               Администратор - Общество «Объединение HIV.LV», Gaismas ielā, 19, k-8 – 201, Ķekava,  Ķekavas novads, Latvija, LV-2123

Ответственное лицо: Программная часть - Руководитель проекта Юрис Экштейнс
                                         Административная часть, бухгалтерия — Председатель правления Александрс Молоковскис

| Название проекта: Метадоном по бездорожью |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Определить причины, по которым потребители опиатов не желают поступать на программы заместительной терапии, или, наоборот, не пытаются, будучи клиентами программ, полностью избавиться от зависимости с помощью заместительной терапии. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта | Мероприятия | Сроки | Ответственные за выполнение | Результаты |  |  |  |
| Администрирование проекта — договоры с исполнителями, закупки, бухгалтерский учёт, трансакции, IT-решения - осуществляет технический руководитель проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выяснить и систематизировать причины, по которым потребители опиатов не желают поступать на ОЗТ или, наоборот, будучи клиентами программ, не пытаются с помощью ОЗТ полностью избавиться от зависимости. | 1. Адаптация предоставленной ЕССВ методологии опроса, углублённых интервью и фокус-групп. | 1-й месяц проекта (ноябрь 2014 г.) | Программный руководитель проекта; Методолог | Утверждена методология и руководство по проведению исследовательских мероприятий. |  |  |  |
|  | 2.Составление опросных анкет. Знакомство участников с анкетами. Подготовка/обучение интервьюеров. |  |  | Составлены опросные анкеты ЛУН и отпечатаны в нужном количестве. Обучены интервьюеры из числа членов группы «Двери» (4 — 6 чел.), заключены договоры на анкетирование ЛУН. |  |  |  |
|  | 3.Проведение опроса потребителей героина и других опиатов о причинах, которые удерживают их от поступления на программы заместительной терапии (метадоном и / или субутексом). | 1-й и 2-й месяцы проекта (ноябрь — декабрь 2014 г.) | Программный руководитель проекта; Интервьюеры из членов группы «Двери» | Опрошены 100 потребителей опиатов, не являющихся клиентами ОЗТ. Определена примерная потребность в дополнительных местах на ОЗТ. Анкеты обработаны в черновую, с целью уточнения вопросов к углублённым интервью и фокус-группам. |  |  |  |
|  | 4. Проведение углублённых интервью c наркологами и пациентами ОЗТ, которые не пытаются избавиться от зависимости, а пользуются ОЗТ «пожизненно», не рассматривая ОЗТ как лечение. | 2-й и 3-й месяцы проекта (декабрь 2014 г. - январь 2015 г.) | Программный руководитель проекта; Интервьюеры; Ассистенты из членов группы «Двери» | Проинтервьюированы 1 - 2 нарколога и 3 - 5 пациентов. |  |  |  |
|  | 5. Проведение 2 фокус-групп с: - с клиентами на ОЗТ до 3-х лет; - с клиентами на ОЗТ более 3-х лет. |  |  | Проведены 2 фокус-группы с как минимум 5-ю участниками в каждой из них. |  |  |  |
|  | 6. Обработка полученных в результате всех вышеуказанных мероприятиях данных и написание отчёт с выводами и рекомендациями. | 3-й месяц проекта (январь 2015 г.) | Программный руководитель проекта; Методолог | Обработаны анкеты опроса ЛУН и материалы углублённых интервью и фокус-групп. Написан отчёт о причинах, которые удерживают потре-бителей опиатов от поступления на ОЗТ, и причинах, по которым клиенты ОЗТ не пытаются избавиться от зависимости. Выводы и рекомендации направлены для ознакомления институциям здравоохранения. |  |  |  |
|  | 7. Составление и издание 6-ти полосного складного буклета формата А4 «Нет причин бояться!» о положительных аспектах ОЗТ и распределение буклета в целевой аудитории. | 4-й месяц проекта (февраль 2015 г.) | Программный руководитель проекта; Методолог; технический руководитель | Создан и издан буклет (тиражом как минимум 200 экз.) для целевой аудитории - потребителей опиатов - о преимуществах ОЗТ и возможности с её помощью полностью избавиться от зависимости. |  |  |  |
| 2. Организовать публичную дискуссию для выработки рекомендаций системе здравоохранения. | 1. Проведение публичной дискуссии («круглого стола») по подготовленному отчёту с участием представителей всех заинтересованных сторон (возможно, круглый стол в Министерстве здоровья). Приглашённые: Национальная Служба здоровья, Центр Профилактики и контроля заболеваний, Инспекция здоровья, неправительственные организации сферы ВИЧ/СПИДа, средний медперсонал метадоновых программ, наркологи, пациенты ОЗТ и не состоящие на ОЗТ ЛУН. | 4-й месяц проекта (февраль 2015 г.) | Программный руководитель проекта; Методолог; технический руководитель | Проведена дискуссия круглого стола. Обсуждены и согласованы рекомендации системе здравоохранения: - по улучшению доступности ОЗТ; - по эффективизации работы по приверженности лечению ОЗТ и мотивированию клиентов к полностью трезвому образу жизни. |  |  |  |
| 3. Отчитаться ЕССВ о реализованном проекте. | 1. Осуществление переводов материалов проекта на русский язык. Публикация их в интернете. | 4-й месяц проекта (февраль 2015 г.) | Технический руководитель | Реализованный проект. Все материалы проекта опубликованы на латышском и русском языках на сайте www.hiv.lv |  |  |  |
|  | 2. Составление финансового отчёта по проекту. | Март 2015 г. | Технический руководитель | Написан и представлен ЕССВ финансовый отчёт. |  |  |  |
|  | 3. Написание содержательного отчёта по проекту. | Март 2015 г. | Программный руководитель проекта | Написан и представлен ЕССВ описательный отчёт. |  |  |  |

Руководитель проекта  Юрис Экштейнс                                                            УТВЕРЖДЕНО:

17. октября 2014 г.                                                                                                           Председатель правления                                                     Aleksandrs Molokovskis